## Cumplimiento General
INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS. EVALUACION CUMPLIMIENTO PDI 2016- 2019 A DICIEMBRE 30/2019
LINEA | PROGRAMA | PROYECTO | LINEA BASE | Descripción de la Meta | CUMPLIMIENTO DURANTE EL AÑO 2016 | CUMPLIMIENTO DURANTE EL AÑO 2017 | CUMPLIMIENTO DURANTE EL AÑO 2018 | CUMPLIMIENTO DURANTE EL AÑO 2019 | % Cumplimiento total del Proyecto a Diciembre 2019 | % cumplimiento total Programa a Diciembre de 2019 | % Cumplimiento total de Línea a Diciembre de 2019 | OBSERVACIONES
Calidad Académica | Cualificación Docente | 1.1.1. Formación a nivel de Maestrías | A diciembre de 2016 4 docentes han iniciado procesos de formación a nivel de maestría financiados con Recursos de la Entidad. Tres Docentes se encuentran en elaboración de su trabajo de grado | Docentes en proceso de formación a nivel de maestría | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.83% | 80.37% | La meta fue replanteada de 8 a 7 docentes. De ellos 1 docente logro el título, 5 están en realización de su trabajo de grado y 1 aún esta en proceso de formación
|  | 1.1.2. Formación a nivel profesional |  | Docentes en proceso de formación a nivel profesional | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | El proyecto nunca se desarrollo
|  | 1.1.3.Actualización Disciplinar | Docentes de las 4 áreas disciplinares realizaron procesos de actualización disciplinar | Grupos Disciplinares de la entidad con docentes actualizados en su área de trabajo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Anualmente la Entidad dedico presupuesto para este fin logrando que todos los docentes realizarán proceso de actualización disciplinar
|  | 1.1.4. Actualización Pedagógica y Metodológica | El grupo docente de la Sede central asistió a un taller sobre el tema | Eventos de actualización pedagógica y metodológica | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Por medio de la Docente Coordinadora de Modelo pedagógico cada año se programaron talleres cortos con los docentes para este fin y de igual manera durante el año 2017 se realizo un diplomado con la Universidad de Caldas
|  | 1.1.5. Fortalecimiento del Modelo Pedagógico de la entidad | Durante el año 2016 se estableció la línea base para el seguimiento al modelo pedagógico | Informe de seguimiento al Modelo Pedagógico | 75% | 100% | 100% | 100% | 93.75% |  |  | La construcción del nuevo PEI permitió una revisión y actualización del Modelo Pedagógico, sin embargo el proyecto de B.Learning exige una adecuación del Modelo Pedagógico a medida que el primero se va implementado
|  | 1.1.6.Estructuracion del Sistema de Evaluación Docente integral |  | Cumplimiento del proceso de ajuste del Sistema de Evaluación Docente | 20% | 50% | 0% | 0% | 17.5% |  |  | Es un proyecto que vigencia tras vigencia no se ha cumplido o se ha cumplido parcialmente.
|  | 1.1.7. Fortalecimiento del Sistema de Contratación Docente | Durante el año 2016 se estableció la obligatoriedad del pago de seguridad social a los catedráticos y política de contratación de ocasionales durante un período mínimo de 11 meses corridos | Cumplimiento del proceso de formulación del Sistema de Contratación docente | 0% | 25% | 100% | 50% | 43.75% |  |  | El avance del proyecto ha bajo y no se logro realizar los concursos docentes de las plantas con vacancias definitivas
| Investigación | 1.2.1. Estructuración del Sistema Institucional de Investigación | Se conoció algunas experiencias de sistemas de investigación de otras IES | Cumplimiento de la fase diagnostica y definición de las variables estratégicas del sistema | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80.55% |  | Este proyecto fue aplazado en el 2016 y en el 2017. Durante los años 2018 y 2019 se logro contar con el Sistema y la política de investigación
|  | 1.2.2 Semillero de Investigación | Se realizaron dos capacitaciones al Semillero en Formación, se vincularon algunos estudiantes de semilleros a las investigaciones disciplinares y se asistió a la Feria Departamental y Regional | Cumplimiento del proceso planeado para la vigencia de consolidación del Semillero de Investigación | 96% | 70% | 100% | 100% | 91.5% |  |  | El semillero de investigación se ha venido consolidando durante las diferentes vigencias y se cuenta con una mayor participación de los docentes y estudiantes en el mismo. Redsi ha sido una estrategia que ha permitido visibilizar y realizar las primeras ponencias de los estudiantes a nivel investigativo así como la participación de los docentes de la entidad como docentes evaluadores
|  | 1.2.3. Consolidación del Grupo de Investigación | Se realizaron dos capacitaciones generales y asesoría metodológica para el ajuste de 7propuestas investigativas | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia para la consolidación del Grupo de Investigación cuencas de la entidad | 73% | 70% | 0% | 100% | 60.75% |  |  | Se adelantaron las diferentes actividades que permitieron el registro de los investigadores y del grupo en CVLAC y GRULAC ante COLCIENCIAS lo que permitió que durante el año 2019 el grupo de la IES CINOC fuera categorizado en nivel C ante COLCIENCIAS. Sin embargo es necesario fortalecer el grupo y lograr un proyecto interdisciplinario
|  | 1.2.4. Fortalecimiento de la actividad investigativa en los Centros de Transferencia del IES CINOC | Se financio el mantenimiento del Proyecto de Plantación de Progenie de Pino Romeron en el CTT Granja | Informe consolidado de los proyectos de investigación de los Centros de Práctica | 100% | 100% | 0% | 40% | 60% |  |  | Durante el cuatrienio se mejoro sustancialmente la infraestructura física y tecnológica de los Centros de práctica lo que permitió establecer nuevos laboratorios y talleres en los mismos. Estos nuevos laboratorios están en proceso de implementación y requieren de una mayor dedicación de los docentes para lograr que los mismos puedan potencializarse en mayor medida para las diferentes funciones misionales de la entidad
|  | 1.2.5 Proyectos de investigación acordes al desarrollo regional | Se aprobaron 7 propuestas de investigación para financiación y se iniciaron 2 propuestas durante el año 2016. Solo el programa del área contable no cuenta con propuestas de investigación | Informe consolidado de los nuevos proyectos de investigación | 62% | 100% | 100% | 100% | 90.5% |  |  | Desde la existencia de recursos CREE y PFC se ha contando con disponibilidad para la realización de proyectos de investigación y sin duda alguna los docentes han aumentado el desarrollo de proyectos de investigación, sin embargo la novedad de los mismos ha demandado más tiempo del inicialmente planteados y sin duda alguna requiere de una mayor dedicación de los docentes para lograr resultados de manera más rápida. De igual manera es importante establecer estímulos económicos para incentivar los procesos de investigación
| Proyección | 1.3.1.Estructuración del Sistema de Proyección Social Institucional | No se ha avanzado sobre el particular | Cumplimiento de la fase diagnostica y definición de las variables estratégicas del sistema | 0% | 0% | 100% | 50% | 37.5% | 73.94% |  | Es un sistema que aún esta en proceso y apenas hasta el año anterior se conto con una propuesta consolidada la cual fue objetivo de sugerencias de ajuste.
|  | 1.3.2 Gestión de alianzas con el Sector Público y/o Privado | Durante el año 2016 se definieron | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia para la gestión de alianzas con el Sector Público privado | 83% | 100% | 100% | 100% | 95.75% |  |  | Durante los primeros años se priorizaron las alianzas con las entidades del orden local y durante los siguientes dos años se iniciaron alianzas con entidades del orden regional. El proyecto se cumplió y permitió que la Institución consolidara su visibilidad en el entorno local y regional.
|  | 1.3.3.Creación e implementación de la Unidad de Emprendimiento en la Institución | Durante el año 2016 se creo formalmente la Unidad de Emprendimiento y se elaboro el Plan de la Unidad de Emprendimiento | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia para la consolidación de la Unidad de Emprendimiento | 100% | 100% | 0% | 100% | 75% |  |  | La Institución ha venido participando activamente de la Red de Emprendimiento de Caldas y ha apoyado algunas iniciativas de emprendimiento. Sin embargo es necesario seguir fortaleciendo este tema en la entidad
|  | 1.3.4 Formulación e Implementación de una Propuesta de apoyo al desarrollo de organizaciones la Región |  | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia para el apoyo al desarrollo de las Organizaciones de la región | 50% | 100% | 100% | 100% | 87.5% |  |  | Se ha priorizado el apoyo a algunas organizaciones de la localidad priorizadas por la Alianzas productivas que se han venido apoyando desde la Alcaldía Municipal
| Acreditación | 1.4.2. Acreditación del Programa en Ciclos Propedéuticos del área contable | Durante el año 2016 se avanzo en el cumplimiento de la apreciación de las condiciones iniciales | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia de avance en el Proceso de acreditación del programa | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% |  | Durante el cuatrienio se logro contar con un modelo de autoevaluación con fines de acreditación construido de manera conjunta con los diferentes docentes de los programas de la Entidad. De igual manera se conto con el visto bueno por parte del CNA para iniciar el proceso formal de autoevaluación con fines de acreditación. Este proceso inicial servirá de base para los próximos programas que entren en el proceso
|  | 1.4.3.Autoevaluación con fines de acreditación de los programas del área de sistemas | No se ha avanzado sobre el particular | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia de avance en el Proceso de autoevaluación con fines acreditación del programa | 0% | 100% | 100% | 100% | 75%
| Diseño y/o Rediseño de oferta académica | 1.5.1. Estudio de factibilidad para Formulación del nivel profesional de programas actuales con que cuenta la entidad | Se realizaron convenios marcos con las Instituciones del INTEP de Roldanillo, ITSA e Instituto Tecnológico del Putumayo | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia de avance | 80% | 100% | 25% | 10% | 53.75% | 76.88% |  | En este proyecto se ha avanzado en la realización del Estudio de Contexto, Planificación Organizacional a través del PEI y de la Planeación Prospectiva y de las Alianzas con Instituciones hermanas para la aseria. Sin embargo no se han consolidado las propuesta de programas profesionales bien sea en ciclos o terminales
|  | 1.5.2 Implementación del Proyecto B . Learning en la Institución | Se adelanto la Fase III establecida en el Modelo de B.Learning formulado para la entidad | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia de avance | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Actualmente el proyecto esta implementando pero es necesario masificar su uso por parte de los docentes y estudiantes de la entidad por cuanto se cuenta ya con CINOC Virtual articulada al sistema Q10.
|  | 1.5.3. Formulación de nuevos programas académicos | Durante el año 2016 se obtuvo el registro calificado del Programa de Empresas para el Municipio de Villa María | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 100% | 100% | NA | 0% | NA |  |  | Se decidió no formular nuevos programas académicos y concentrar los esfuerzos del grupo docente en los procesos de renovación de registro calificado
| Mejoramiento de la Infraestructura física y tecnológica | 1.6.1. Mejoramiento de la Infraestructura física de la IES CINOC |  | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 63% | 100% | 100% | 100% | 90.75% | 92.88% |  | Se han realizado los procesos de reforzamiento y adecuación del Centro de la madera, del CTT La Granja y del Bloque A de la Sede Central. Es un proyecto que ha sido apoyado sustancialmente por los Recursos CREE y durante el último año por PFC 2019. Actualmente la IES cuenta con unas sedes más cómodas y adecuadas al ambiente universitario
|  | 1.6.2. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica con que cuenta la entidad | Se continuo con la ejecución del Proyecto de Infraestructura tecnológica con Recursos CREE 2013-2014 | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 90% | 100% | 90% | 100% | 95% |  |  | Se han venido dotando los Laboratorios de Semilla, Entomología, Suelos y Conservación de Aguas, SIG, Herbario, Laboratorio de Electrónica, Salas de Sistemas, ayudas de Audiovisuales, así como equipos y herramientas para los diferentes programas. Es un proyecto con un fuerte apoyo de Recursos CREE y PFC 2019
| Visibilizacion Institucional | 1.7.1. Formulación e implementación de un Plan visibiilización de la institución en contextos académicos regionales, nacionales e internacionales | No se ha avanzado sobre el particular | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% | 87.5% |  | se ha iniciado a través de la Red DELFIN con el proceso de movilidad nacional e internacional de docentes y estudiantes de la entidad. Sin embargo es un proceso que aún esta en fase de desarrollo y que es muy importante consolidarlo
| Politica de inclusion | 1.8.1. Formulación e implementación de un Plan Institucional de Población Inclusiva | No se ha avanzado sobre el particular | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se ha priorizado la realización de acciones para población con dificultades de movilidad física y se han atendido las diferentes particularidades de los estudiantes con condiciones diferentes que han llegado a la entidad. De igual manera la Institución atiende de manera permanente población desplazada de la región
Regionalización y Educación Terciaria | Oferta del Programa en los Municipios del Departamento | 2.1.1. Desarrollo de programas en los municipios del Departamento de Caldas diferentes a Pensilvania | La Institución esta ofertando programas en los Municipios de Manzanares y Marquetalia | 3 Municipios con oferta de programas de la entidad | 83% | 100% | 100% | 100% | 95.75% | 95.38% | 87.69% | Durante el cuatrienio se desarrollaron los programas en los municipios de Manzanares, Marquetalia y Villa María
|  | 2.1.3. Desarrollo de los Programas de la Alianza la Universidad en el Campo | Durante el año 2016 se inicio el proceso de formación en tres IEM rurales de los municipios de Pensilvania, Samaná y Aguadas | 5 IEM en las cuales se desarrolla el programa de la Alianza | 80% | 100% | 100% | 100% | 95% |  |  | El programa ha tenido una acogida muy importante y ha permitido llegar a diferentes municipios de la región tanto del Oriente como del Norte del departamento.
| Desarrollo de la Educación terciaria | 2.2.1. Propuesta Metodológica para la articulación con las IFPTDH y las Instituciones de Educación Media | Durante el año 2015 se continuo con el proceso de articulación con la IEP con el programa de Cosecha y Transformación de Bienes Maderables | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 0% | 100% | 100% | 40% | 60% | 80% |  | Los procesos de articulación han sido difíciles de desarrollar por factores de financiación para su realización, pues ha sido difícil la consecución de recursos con la Gobernación. Frente a esta situación se planteo la propuesta al MEN a través del PFC 2019 bajo la estrategia de Acceso diferencial por lo cual se desarrollaran dos propuestas de articulación durante el próximo cuatrienio bajo la filosofía de cohortes únicas y con Institución que no han tenido la posibilidad de articularse bajo el programa de la Universidad en el Campo.
|  | 2.2.2. Propuesta Metodológica por programa para la articulación con otras IES y/o Universidades | Se reinicio las conversaciones con la Universidad de Caldas | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 100% | 100% | NA | 100% | 100% |  |  | Durante el cuatrienio se logro desarrollar el Programa Profesional de Contaduría Pública con base en un proceso de homologación con el INTEP de Roldanillo, fruto del cual se graduaron alrededor de 20 estudiantes. Se continuaron con los convenios con las Universidades de Manizales y para los programas de Admón. y Contabilidad y con la UNAD Sede Dorada
|  | 2.2.3.Aprestamiento para la Política de Educación Terciaria en la entidad | No se tienen claridad aún sobre la política de Educación terciaria |  | NA | NA | NA | NA | 0% |  |  | Este proyecto no se desarrollo por cuanto su ejecución dependía de las políticas del MEN sobre este particular y este fue un lineamiento que estuvo escaso desarrollo en el cuatrienio por parte del MEN
Fortalecimiento de la Comunidad Académica | Desarrollo del Egresado | 3.1.1. Formular e implementar un Plan de comunicación e información permanente con los egresados | Se formularon las estrategias generales de información y comunicación con los egresados | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 100% | 98% | 100% | 100% | 99.5% | 73.71% | 83.65% | Se institucionalizo la realización de actividades para egresados y estos empezaron a participar un poco en las mismas sin embargo las actividades no obedecieron a un plan estructurado
|  | 3.1.2. Programas de actualización disciplinar para los egresados del IES CINOC |  | 1 actualización disciplinar por área disciplinar | 75% | 100% | NA | NA | 87.5% |  |  | Se considero que esta actividad estaba incluida en la programación de los diplomados a la cual de manera permanente se invita y prioriza la participación de egresados en dichos eventos
|  | 3.1.3. Formulación e Implementación de un Plan para el Apoyo a la inserción laboral | Se adquirió una base de datos para el manejo de la información de los egresados | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 100% | 98% | 100% | 0% | 74.5% |  |  | El trabajo de apoyo a la inserción laboral de los egresados se concentro en la vinculación de la Institución a la base de datos trabajando.com en la cual se subieron hojas de vida de los egresados pero durante el ultimo año no se renovó la vinculación lo cual impidió continuar el proceso. Este plan debe continuar y ampliarse de acuerdo a las posibilidades institucionales
|  | 3.1.4 Creación de una asociación de Egresados |  | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 0% | 100% | NA | 0% | 33.33% |  |  | No se concreto esta actividad a pesar de las diferentes acciones que se emprendieron durante el cuatrienio
| Desarrollo del estudiante, Acceso, Permanencia y Graduación | 3.2.1. Apoyo socioeconómico y psicológico a los estudiantes la IES CINOC | Se han implementado las diferentes estrategias en desarrollo del proyecto de permanencia | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.85% |  | Con los Recursos CREE y de PFC esta actividad se fortaleció y permitió a muchas estudiantes de las zonas rurales iniciar sus procesos de formación con la entidad
|  | 3.2.2. Desarrollo de procesos de Orientación Vocacional | Se han implementado las diferentes estrategias en desarrollo del proyecto de permanencia | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Con los Recursos CREE y de PFC esta actividad se fortaleció y permitió a muchas estudiantes de las zonas rurales iniciar sus procesos de formación con la entidad
|  | 3.2.3. Fortalecimiento de los espacios para el pensamiento críticos y democráticos de los estudiante | No se ha avanzado sobre el particular | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 0% | 50% | NA | 100% | 50% |  |  | Fue un proyecto que no tuvo mucha claridad en su desarrollo y se realizaron algunas actividades pero no de manera estructurada
|  | 3.2.4. Consolidación de la Escuela de padres | Se realizo asesoría psicosocial a los padres de familia que solicitaron el apoyo | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Con los Recursos CREE y de PFC esta actividad se fortaleció y permitió a muchas padres de familia de las zonas rurales vincularse más activamente a los procesos de formación de sus hijos
|  | 3.2.5. Formación integral de los estudiantes del IES CINOC | Durante el año 2016 se realizaron diferentes estrategias desde el área de bienestar para este fin | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 77% | 100% | 100% | 100% | 94.25% |  |  | Con los Recursos CREE y de PFC esta actividad se fortaleció y permitió diversificar las diferentes actividades programadas para tal fin
|  | 3.2.6. Implementación de mecanismos que optimicen los procesos de graduación de los Estudiantes de la IES CINOC |  | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 100% | 25% | NA |  | NA |  |  | Este proyecto no continuó dado que se reviso que la nueva estrategia de graduación a través de diplomados facilito sustancialmente los procesos de graduación y su paso al siguiente ciclo de formación
| Bienestar y Gestión del Talento Humano de la Entidad | 3.3.1. Formular e implementar un Plan de Gestión del Talento Humano de la IES CINOC | Se elaboro un Plan anual con todos los elementos que debe contemplar desde el punto de la Función Pública | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 93% | 83.8% | 87.12% | 82.3% | 86.55% | 88.39% |  | Los planes de talento humano se implementaron de manera adecuada durante el cuatrienio
|  | 3.3.2. Formular e implementar planes de vinculación y retención de personal de acuerdo a las proyecciones de la entidad | Dentro del plan de GTH se encuentra el área de plan de vacantes requerido por la normatividad de la función pública que hace las veces de plan de vinculación y retención del talento humano | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 100% | 100% | 100% | 90% | 97.5% |  |  | Los planes de talento humano se implementaron de manera adecuada durante el cuatrienio
|  | 3.3.3. Consolidación el Sistema de Evaluación de Desempeño | Esta meta fue aplazada debido a que existe una nueva normatividad de la CNSC que empieza a aplicar a partir de 2017 y no sería conveniente realizar tantos cambios en un corto lapso de tiempo | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | NA | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | No fue necesario establecer un sistema propio de evaluación de desempeño dado que la función público ajusto el Sistema de evaluación para los funcionarios admón. y el proceso se desarrollo de manera adecuada en la entidad. Es de anotar que no se logro reestructura la propuesta de evaluación de desempeño docente
|  | 3.3.4. Formulación e Implementación de Planes de capacitación y formación para el personal administrativo de la entidad | Se formulo y ejecuto el Plan de Capacitación para la vigencia 2016 | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 93% | 84.5% | 85.2% | 81.3% | 86% |  |  | Los planes de talento humano se implementaron de manera adecuada durante el cuatrienio
|  | 3.3.5.Formulación e Implementación de Planes de Bienestar Laboral para los funcionarios de la entidad | El plan anual de bienestar social laboral fue formulado y presento un nivel de ejecución del | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 91% | 84.8% | 86.6% | 76% | 84.6% |  |  | Los planes de talento humano se implementaron de manera adecuada durante el cuatrienio
|  | 3.3.6. Construcción e implementación Planes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la entidad |  | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 40% | 78.7% | 100% | 84% | 75.67% |  |  | Este proyecto esta en proceso de implementación y ha demandado la contratación de personal profesional y técnico que lideren su implementación
Estructura y Gobernanza Institucional | Direccionamiento Estratégico | 4.1.1. Análisis estratégico de la Entidad | Se realizo el análisis por parte de la firma asesora |  | NA | NA | NA |  | 0% | 86.17% | 89.83% | Este proyecto no se desarrollo
|  | 4.1.2. Revisión y ajuste de la Planeación Estratégica de la Entidad |  |  | NA | NA | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizo el ajuste a la prospectiva estratégica de la entidad
|  | 4.1.3. Seguimiento y control a los planes, programas y proyectos estratégicos de la entidad | Se realizaron dos informes de seguimiento cualitativo y cuantitativo al POA | Informes cuantitativos y cualitativos de seguimiento al POA de la vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | De manera trimestral se realizaron seguimientos cualitativos y semestralmente seguimientos cuantitativos
|  | 4.1.4 Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (S.G.C., MECI, Gestión Documental) | Se conto con la asesoría de revisión de la certificación y se identificaron dos No conformidades menores | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 100% | 33% | 100% | 90% | 80.75% |  |  | Durante el cuatrienio la Institución realizo la revisión del SGC, fortaleció el sistema de Gestión Documental e inicio la implementación de MIPG
|  | 4.1.5. Formulación e Implementación del Sistema de Información de la Institución | No se ha avanzado sobre el particular | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  | Durante el cuatrienio se adquirió el Software Q10 para el área académica y BINAPS para el área administrativa. Sin embargo es importante que estos Sistemas de información junto con los otros que cuenta la entidad den información consolidada para la toma de decisiones
|  | 4.1.6. Análisis de viabilidad para Cambio de carácter de la Institución | No se ha avanzado sobre el particular | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  | Se logro avanzar en la elaboración del marco sustentatario en el año 2018, la revisión de la prospectiva estratégica en el año 2019 y el inicio en la revisión de los estatutos.
|  | 4.1.7. Gestión de los procesos de mercadeo, información y comunicación | Durante el año 2016 se presento un nivel de cumplimiento de POA de mercadeo del | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 74% | 91% | 80% | 100% | 86.25% |  |  | Durante el cuatrienio se logro consolidar el departamento de publicaciones, el cual ha permitió mejorar sustancialmente la imagen de la Institución en el medio. De igual manera Los procesos de mercadeo
| Gestión Administrativa | 4.2.1. Fortalecimiento de la gestión Contractual de la IES CINOC | Durante el año 2016 se realizo el diagnostico de los proceso de gestión contractual | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% | 83.33% |  | Se fortaleció la gestión contractual de la Institución mejorando los tiempos de respuesta a los requerimientos y estableciendo estrategias para su logro
|  | 4.2.2. Gestión Presupuestal y Contable oportuna y veraz | Durante el año 2016 se realizaron las actividades necesarias para el buen manejo presupuestal y contable de la entidad | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se han mejorado los procesos de ejecución presupuestal pero esta debe continuar mejorando y apoyándose sustancialmente en los procesos de contratación de la entidad
|  | 4.2.4. Gestión Documental institucional | Durante el año 2016 se conto con la Asesoría para el ajuste al PGD y se elaboro el Plan de Gestión Documental | Cumplimiento del Proceso planeado para la vigencia | 100% | 0% | 100% | 100% | 75% |  |  | Durante todo el cuatrienio se conto con la asesoría externa que ha permitido continuar fortaleciendo el sistema en la entidad
| Responsabilidad Social | 4.3.1. Rendición de cuentas a la ciudadanía | La nueva directriz de la CGD solo exige un proceso de rendición de cuentas el cual fue realizado en el mes de abril | Dos eventos al año de rendición de cuentas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Cada año se realizo la rendición de cuentas a la ciudadanía y durante la última vigencia la estrategia de Facebook live permitió una mayor participación de la comunidad
|  | 4.3.2. Medición del Índice de Transparencia | De acuerdo a la Batería de Indicadores del MEN el proceso estaba en un 64% | Mejoramiento del Índice de Transparencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se logro de manera permanente un mejoramiento en el índice
|  | 4.3.3. Gestión del Plan de Anticorrupción y Anti trámites | Se realizo el Plan y se realizaron los tres seguimientos establecidos por la normatividad | Informes de Seguimiento al Plan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Anualmente se rindieron los informes correspondientes
85.38%

## Cumplimiento por Proyecto
PROGRAMAS Y PROYECTOS | % de Cumplimiento de los Proyectos
1.1. CUALIFICACION DOCENTE
1.1.1. Formación a nivel de Maestrías | 100%
1.1.2. Formación a nivel de Pregrado Profesional | 0%
1.1.3.Actualización Disciplinar | 100%
1.1.4. Actualización Pedagógica y Metodológica | 100%
1.1.5. Fortalecimiento del Modelo Pedagógico de la entidad | 93.75%
1.1.6.Estructuracion del Sistema de Evaluación Docente integral | 17.5%
1.1.7. Fortalecimiento del Sistema de Contratación Docente | 43.75%
1,2. INVESTIGACION
1.2.1. Estructuración del Sistema Institucional de Investigación | 100%
1.2.2 Semillero de Investigación | 91.5%
1.2.3. Consolidación del Grupo de Investigación | 60.75%
1.2.4. Fortalecimiento de la actividad investigativa en los Centros de Transferencia del IES CINOC | 60%
1.2.5 Proyectos de investigación acordes al desarrollo regional | 90.5%
1,3. PROYECCION
1.3.1.Estructuración del Sistema de Proyección Social Institucional | 37.5%
1.3.2 Gestión de alianzas con el Sector Público y/o Privado | 95.75%
1.3.3.Creación e implementación de la Unidad de Emprendimiento en la Institución | 75%
1.3.4 Formulación e Implementación de una Propuesta de apoyo al desarrollo de organizaciones la Región | 87.5%
1.4. ACREDITACION
1.4.1. Re-acreditación de alta calidad del Programa de Técnicas Forestales | NA
1.4.2. Acreditación del Programa en Ciclos Propedéuticos del área contable | 75%
1.4.3.Autoevaluación con fines de acreditación de los programas del área de sistemas | 75%
1.4.4. Oferta de Programas acreditados en municipios priorizados en el Departamento de Caldas | NA
1,5. DISEÑOY REDISEÑO DE LA OFERTA ACADEMICA
1.5.1. Estudio de factibilidad para Formulación del nivel profesional de programas actuales con que cuenta la entidad | 53.75%
1.5.2 Implementación del Proyecto B . Learning en la Institución | 100%
1.5.3. Formulación de nuevos programas académicos | NA
1,6. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA Y TECNOLOGIA
1.6.1. Mejoramiento de la Infraestructura física de la IES CINOC | 90.75%
1.6.2. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica con que cuenta la entidad | 95%
1.7. VISIBILIDAD INSTITUCIONAL
1.7.1. Formulación e implementación de un Plan visibiilización de a institución en contextos académicos regionales, nacionales e internacionales | 75%
1.8. POLITICA DE INCLUSION
1.8.1. Formulación e implementación de un Plan Institucional de Población Inclusiva | 100%
2,1 OFERTA DE LOS PROGRAMAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
2.1.1. Desarrollo de programas en los municipios del Departamento de Caldas diferentes a Pensilvania | 95.75%
2.1.2. Establecimiento una nueva sede en el municipio de Caldas de acuerdo al estudio de contexto | NA
2.1.3. Desarrollo de los Programas de la Alianza la Universidad en el Campo | 95%
2.2. DESARROLLO DE LA EDUCACION TERCIARIA EN EL IES CINOC
2.2.1. Propuesta Metodológica para la articulación con las IFPTDH y las Instituciones de Educación Media | 60%
2.2.2. Propuesta Metodológica por programa para la articulación con otras IES y/o Universidades | 100%
2.2.3.Aprestamiento para la Política de Educación Terciaria en la entidad | NA
3.1. DESARROLLO DEL EGRESADO
3.1.1. Formular e implementar un Plan de comunicación e información permanente con los egresados | 99.5%
3.1.2. Programas de actualización disciplinar para los egresados del IES CINOC | 84%
3.1.3. Formulación e Implementación de un Plan para el Apoyo a la inserción laboral | 74.5%
3.1.4 Creación de una asociación de Egresados | 33%
3.2. DESARROLLO DEL ESTUDIANTE, ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACION
3.2.1. Apoyo socioeconómico y psicológico a los estudiantes la IES CINOC | 100%
3.2.2. Desarrollo de procesos de Orientación Vocacional | 100%
3.2.3. Fortalecimiento de los espacios para el pensamiento críticos y democráticos de los estudiante | 50%
3.2.4. Consolidación de la Escuela de padres | 100%
3.2.5. Formación integral de los estudiantes del IES CINOC | 94.25%
3.2.6. Implementación de mecanismos que optimicen los procesos de graduación de los Estudiantes de la IES CINOC | NA
3.3. BIENESTAR Y GESTION DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD
3.3.1. Formular e implementar un Plan de Gestión del Talento Humano de la IES CINOC | 86.55%
3.3.2. Formular e implementar planes de vinculación y retención de personal de acuerdo a las proyecciones de la entidad | 97.5%
3.3.3. Consolidación el Sistema de Evaluación de Desempeño | 100%
3.3.4. Formulación e Implementación de Planes de capacitación y formación para el personal administrativo de la entidad | 86%
3.3.5.Formulación e Implementación de Planes de Bienestar Laboral para los funcionarios de la entidad | 84.6%
3.3.6. Construcción e implementación Planes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la entidad | 75.67%
4.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
4.1.1. Análisis estratégico de la Entidad | NA
4.1.2. Revisión y ajuste de la Planeación Estratégica de la Entidad | 100%
4.1.3. Seguimiento y control a los planes, programas y proyectos estratégicos de la entidad | 100%
4.1.4 Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (S.G.C., MECI, Gestión Documental) | 80.75%
4.1.5. Formulación e Implementación del Sistema de Información de la Institución | 75%
4.1.6. Análisis de viabilidad para Cambio de carácter de la Institución | 75%
4.1.7. Gestión de los procesos de mercadeo, información y comunicación | 86.25%
4.2. GESTION ADMINISTRATIVA
4.2.1. Fortalecimiento de la gestión Contractual de la IES CINOC | 75%
4.2.2. Gestión Presupuestal y Contable oportuna y veraz | 100%
4.2.4. Gestión Documental institucional | 75%
4.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL
4.3.1. Rendición de cuentas a la ciudadanía | 100%
4.3.2. Medición del Índice de Transparencia | 100%
4.3.3. Gestión del Plan de Anticorrupción y Anti trámites | 100%

## Resumenes
| Linea | % Cumplimiento
| Calidad Academica | 80.4%
| Regionalización y Educación Terciaria | 87.69%
| Fortalecimiento de la Comunidad Academica | 83.6%
| Estructura y Gobernanza Institucional | 89.83%
Linea | Programa | % Cumplimiento
Calidad Academica | Cualificacion Docente | 75.83%
| Investigación | 80.55%
| Proyeccion Social | 73.94%
| Acreditacion | 75%
| Diseño y Redisñeo de Oferta Académica | 76.88%
| Mejoramiento de la Infraestructura Física y Tecnológica | 92.88%
| Visibilidad | 87.5%
Linea | Programa | % Cumplimiento
Regionalización y Educación Terciaria | Oferta de Programas en los Municipios del Departamento | 95.38%
| Desarrollo de la Educación Terciaria en el IES CINOC | 80%
Linea | Programa | % Cumplimiento
Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria | Desarrollo del Egresado | 74%
| Desarrollo del estudiante, Acceso, Permanencia y Graduación | 89%
| Bienestar y Gestión del Talento Humano de la Entidad | 86.17%
Linea | Programa | % Cumplimiento
Estructura y Gobernanza Institucional | Direccionamiento Estratégico | 86.17%
| Gestión Administrativa | 83.33%
| Responsabilidad Social | 100%